## Hoja1
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016
[5 empty] | ESTADO DE LA TRAMITACION | CODIGO | LEYENDA
ÁMBITO | Nº PROPUESTA | PROPUESTA CIUDADANA | VOTOS | COSTE |  |  | 1.- En estudio y análisis 2.- En tramitación expediente de contratación 3.- En ejecución 4.- Ejecutado
TODA LA CIUDAD | 24 | PEATONALIZACIÓN DEL CENTRO E IMPULSO DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y LAS ZONAS VERDES | 2167 | 2000000 | Peatonalización c/ Carretas: Iniciado expediente de contratación: pendiente de publicar la convocatoria del concurso y previsión de inicio de obra a finales del año 2017. Se crea un Área Restringida Urbana Residencial (ARU Residencial) con el siguiente recorrido: c/ Atocha, plaza Jacinto Benavente, c/ Carretas y Puerta del Sol. Autobuses eléctricos: actualmente se están realizando pruebas con un prototipo con el objetivo de optimizar la conducción reduciendo el consumo eléctrico y aumentando la autonomía del autobús. | 2
TODA LA CIUDAD | 27 | PUNTOS DE RECARGA MOVILIDAD ELÉCTRICA Y AMPLIACIÓN DE ZONAS VERDES | 2704 | 330000 | Iniciado el expediente de contratación:Elaboración del Pliego Prescripciones Técnicas para concurso abierto de suministros de puntos de recarga rápida para vehiculos eléctricos | 2
CENTRO | 73 | FUENTES DE AGUA POTABLE POR MADRID | 483 | 500000 | Se va a tramitar uniendo las propuestas 73, 558,3588 y 4801 en un proyecto conjunto. Actualmente está en fase de redacción de proyecto. Se realizarán las obras por acuerdo marco en 3 fases (2017-2018-2019). Se instalarán los urinarios en el distrito Centro. | 2
TODA LA CIUDAD | 84 | PLAN DE REFORESTACIÓN DE MADRID | 4052 | 1000000 | Las propuestas 84 y 1132 se han unido por tener la misma temática. Las zonas que propone el autor están en dominio público hidráulico, siendo la competencia de la Confederación Hidráulica del Tajo, por lo que están estudiando otras zonas próximas donde se pueda realizar sin necesidad de firmar un Convenio o similar. . Actualmente se están estudiando las zonas a reforestar y definir el tipo de arbolado, y para ello se ha autorizado hacer dos contratos menores de estudio y redacción de proyecto a lo largo del año 2017. En el año 2018 se podrá hacer la plantación correspondiente.Finalizado este primer contrato se haría un segundo por el resto del importe inicial de la inversión y por dos años también, de forma que en un plazo de 4 a 5 años se cubra el gasto de la inversión original pero fragmentada en dos concursos. | 2
LATINA | 137 | ELIMINACIÓN EMBUDO TRÁFICO C. JARDÍN Y C/CARRETERA DE BOADILLA EN CAMPAMENTO. | 407 | 300000 | Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto | 2
CARABANCHEL | 189 | CREACIÓN DE ZONAS VERDES/PARQUES EN CARABANCHEL | 397 | 350000 | Iniciado el expediente de contratación: en fase de redacción del proyecto | 2
CARABANCHEL | 240 | PAPELERAS PINAR DE SAN JOSÉ (CARABANCHEL) | 386 | 10000 | Iniciado el expediente de contratación: En tramitación de Pliegos con Asesoría Jurídica e Intervención. | 2
CHAMARTÍN | 343 | PARQUES Y COLUMPIOS PROSPERIDAD | 234 | 30000 | Se unen los proyectos 343 y 2287 por tener un contenido similar. En estudio y análisis de ubicaciones por parte de los servicios técnicos municipales. | 1
SAN BLAS-CANILLEJAS | 472 | PLANTAR MÁS ÁRBOLES | 227 | 175000 | Iniciado el expediente de contratación: en fase de redacción del proyecto | 2
SAN BLAS-CANILLEJAS | 513 | REMODELACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA CALLE OSLO/ | 192 | 10000 | Iniciado el expediente de contratación: Acuerdo Marco de obras en tramitación, por lo menos hasta agosto no estará listo. Una vez que lo tengan, la ejecución irá rápido porque es de poco importe y no requiere proyecto. | 2
SAN BLAS-CANILLEJAS | 534 | CARRIL BICI PARALELO A LA A-2 DESDE M-40 HASTA EL CENTRO | 215 | 425000 | Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto | 2
TODA LA CIUDAD | 540 | MICRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS EN LOS PARQUES | 2549 | 187000 | En estudio y análisis de ubicaciones por parte de los servicios técnicos municipales. | 1
TODA LA CIUDAD | 558 | FUENTES Y URINARIOS PÚBLICOS POR LA CIUDAD | 3663 | 1210000 | Se va a tramitar uniendo las propuestas 73, 558,3588 y 4801 en un proyecto conjunto. Actualmente está en fase de redacción de proyecto. Se realizarán las obras por acuerdo marco en 3 fases (2017-2018-2019). Se instalarán los urinarios en el distrito Centro. | 2
CHAMBERÍ | 623 | MEJORA ACERAS CHAMBERÍ | 257 | 804000 | Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto | 2
BARAJAS | 633 | ROCÓDROMO EN EL JUAN CARLOS I | 106 | 100000 | Iniciado el expediente de contratación: Está en fase de redacción de proyecto. | 2
CHAMARTÍN | 659 | LUDOTECA/CENTRO PARA NIÑOS EN HORARIO EXTRAESCOLAR Y EN DÍAS NO LECTIVOS | 213 | Coste total:100.000 aplicación 62599: 60.000 Coste total:100.000 aplicación 63200: 40.000 | Iniciado el expediente de contratación: En proceso de adjudicación Acuerdo Marco obras distrito. La ludoteca se ubicará en el Centro Sociocomunitario Colonias Históricas, en la c/ Enrique Jardiel Poncela, 8. Iniciado el expediente de contratación: En proceso de tramitación la adquisición del mobiliario y los materiales.La ludoteca se ubicará en el Centro Sociocomunitario Colonias Históricas, en la c/ Enrique Jardiel Poncela, 8. | 2
ARGANZUELA | 665 | RECUPERAR EL PARQUE DE TIERNO GALVÁN | 633 | 950000 | En estudio y análisis de ubicaciones por los servicios técnicos municipales. | 1
TODA LA CIUDAD | 796 | ATENCIÓN, AYUDA Y FORMACIÓN PAREA SACAR A LOS SIN TECHO DE SU SITUACIÓN | 2169 | 4000000 | En estudio la viabilidad técnica de la construcción en la parcela prevista en la c/Monasterio del Paular de Montecarmelo, de acuerdo con el programa de necesidades del Centro presentado por el Área competente. | 1
LATINA | 835 | CREACIÓN DE HUERTOS URBANOS EN TERRENOS PÚBLICOS A REPARTIR ENTRE LOS VECINOS | 482 | 25000 | Se va a tramitar en un único expediente uniendo los proyectos 835 y 4362 por tener el mismo contenido, | 2
CIUDAD LINEAL | 840 | MEJORA DE ACERAS EN CIUDAD LINEAL | 292 | 1063000 | Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto | 2
TODA LA CIUDAD | 926 | CREACIÓN DE GUARDERÍAS MUNICIPALES | 2050 | 3000000 | En tramitación el contrato para la redacción del proyecto, que tiene previsto presentarse en Julio para su posterior supervisión. Una vez supervisado se iniciará la licitación del contrato de obras. | 2
FUENCARRAL-EL PARDO | 942 | REPARACIÓN Y MEJORA DEL ASFALTO | 490 | 785000 | Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto | 2
VILLAVERDE | 952 | URBANIZACIÓN DEL ENLACE DE LA M-40 CON LA AVENIDA DE LOS ROSALES | 151 | 250000 | Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto | 2
USERA | 990 | ADECUACIÓN DE ALCANTARILLADO DEL POBLADO DIRIGIDO DE ORCASITAS. | 185 | 350000 | En estudio y análisis por los servicios técnicos municipales. | 1
TODA LA CIUDAD | 1132 | REFORESTAR M 30-40-50 | 2747 | 1000000 | Se han unido las propuestas 84 y 1132 por tener la misma temática. Actualmente se están estudiando las zonas a reforestar y definir el tipo de arbolado. Se ha iniciado el estudio y la redacción del proyecto. | 2
VILLA DE VALLECAS | 1200 | ENSANCHE DE VALLECAS - CARRIL BICI. | 280 | 500000 | Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto | 2
PUENTE DE VALLECAS | 1211 | MEJORA DE LA CONEXIÓN PEATONAL ENTRE MÉNDEZ ÁLVARO Y SAN DIEGO | 296 | 200000 | Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto | 2
BARAJAS | 1220 | BOSQUES URBANOS PLANTADOS Y GESTIONADOS POR LOS VECINOS DEL BARRIO | 151 | 50000 | Proyecto ya redactado con cargo a los 10.000 € previstos para el año 2017. | 2
BARAJAS | 1233 | PARQUE CANINO EN DISTRITO DE BARAJAS | 133 | 20000 | Se han unido las propuestas 3712, 1804 y 4147, en un único expediente por formar parte del Proyecto- "Mejora en Instalaciones e infraestructuras de las zonas municipales de San Blas- Barajas- Canillejas. Dicho proyecto está en elaboración. | 2
SAN BLAS-CANILLEJAS | 1236 | PONER WC EN PARQUE QUINTA DE LOS MOLINOS | 295 | 10000 | Está prevista la apertura del palacete existente en Quinta los Molinos en octubre, que dispondrá de WC adaptados. | 2
TETUÁN | 1460 | ARBOLADO | 161 | 150000 | Se ha elaborado por parte del Área de Medio Ambiente, el Plan Extraordinario de Arbolado que incluirá plantaciones en alcorque para el Barrio de Tetuan, cuya ejecución se realizará en la próxima campaña de plantación prevista para el mes de Noviembre. | 2
VICÁLVARO | 1472 | CREACIÓN DE UN GIMNASIO EN EL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL VICÁLVARO | 151 | 100000 | Iniciado el expediente de contratación: en redacción del proyecto. Se ha incluido en un proyecto de obra nueva "Proyecto de construcción de gimnasio, rocódromo y cubiertas de instalaciones deportivas". Actualmente se está redactando y estará listo para finales de junio 2017. Inicio de la actuación en diciembre 2017 y fin en febrero 2019. | 2
CIUDAD LINEAL | 1491 | AJARDINAMIENTO ZONAS ABANDONADAS PUEBLO NUEVO-CIUDAD LINEAL | 249 | 600000 | Estudio y análisis de titularidad de la parcela. | 1
CARABANCHEL | 1511 | CREACIÓN DE HUERTOS URBANOS EN PARQUES, JARDINES Y SOLARES ABANDONADOS | 544 | 25000 | Iniciado el expediente de contratación: se realizará en la calle Navahonda de Opañel. | 2
LATINA | 1584 | PAVIMENTACIÓN URGENTE EN EL DISTRITO DE LATINA | 481 | 590000 | Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto | 2
CHAMARTÍN | 1591 | CREACIÓN DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES PARA MENORES DE 3 AÑOS EN PARQUE BERLÍN | 138 | 140000 | En tramitación el expediente de contratación. | 2
FUENCARRAL-EL PARDO | 1605 | CAMPO DE RUGBY EN FUENCARRAL EL PARDO | 532 | 750000 | Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto para informe de la Dirección General de Deportes. Obtenida la conformidad se presentará el proyecto para su tramitación mediante el Contrato Marco de Reforma en Edificios Municipales (previsión para agosto de 2017). Se establece un plazo de ejecución de la obra de: 8 meses desde la autorización del proyecto. Se ubicará en la Avda. Campo de Calatrava, 3. En la reunión con el proponente y el Ayuntamiento (Patrimonio, Distrito y Participación Ciudadana) se ha acordado lo siguiente: • Tamaño del campo: Redacción del proyecto de campo de rugby sobre las dimensiones de 75 metros para su posible homologación como campo 2 (equipos de división de honor). Esa propuesta está pendiente de validar por la DG de Deportes. En caso de que no admitan estas dimensiones, se planteará el tamaño de 72 metros. • Recolocación de instalaciones eléctricas (cuadros eléctricos, farolas, etc alrededor del campo). • Gradas: lateral del campo, dependiendo del tamaño definitivo del mismo. • Rehabilitación de los vestuarios existentes más cubrición de ese espacio, en el que se dejarán en obra las tomas e instalaciones necesarias para máquinas de vending (no cafetería). • Zona de espacio social: pérgola para verano e invierno y suelo cementado. • Césped homologado solo para rugby. • Uso: exclusivo para rugby. Actualmente, este campo está siendo utilizado por un Club Deportivo de Fútbol, que será trasladado a otras instalaciones deportivas del Distrito. | 2
TETUÁN | 1734 | MEJORA DE ACERAS: TRÁNSITO DE SILLAS DE RUEDAS Y AUMENTO DEL ARBOLADO. | 138 | 646000 | Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto | 2
VILLAVERDE | 1736 | HUERTOS FAMILIARES EN VILLAVERDE | 150 | 100000 | Se han unificado las propuestas 1736 y 2573 en un único proyecto consistente en la creación de un huerto urbano en el distrito de Villaverde. Actualmente se está buscando una parcela de 2 hectáreas. En 2017 está prevista la redacción del proyecto (40.000 €). | 1
CHAMARTÍN | 1740 | ACERAS DE LÓPEZ DE HOYOS EN PROSPERIDAD | 222 | 60000 | Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto | 2
SALAMANCA | 1768 | PASARELA A NIVEL SOBRE TÚNEL DR. ESQUERDO Y UNIR HERMOSILLA Y PASEO MAQUES DE ZAFRA | 174 | 250000 | Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto | 2
SAN BLAS-CANILLEJAS | 1804 | ADECUACIÓN ZONA ARBOLADA EN CALLE PEATONAL FRENTE A CC PLENILUNIO | 154 | 219000 | Se han unificado las propuestas 3712, 1233, 4147 y 1804, en un único expediente porque se ha considerado la misma actuación. Todas ellas forman parte del Proyecto- "Mejora en Instalaciones e infraestructuras de las zonas municipales de San Blas- Barajas- Canillejas". Dicho proyecto está en elaboración. | 2
VILLAVERDE | 1852 | ELIMINACIÓN DE BACHES EN EL DISTRITO DE VILLAVERDE | 154 | 655000 | Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto | 2
VILLAVERDE | 1968 | MEJORA DEL ACCESO AL PARQUE DEL MANZANARES | 206 | 225000 | Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto | 2
CHAMBERÍ | 2239 | REMODELACIÓN DEL PARQUE DE C\JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ CON ANDRÉS MELLADO Y GAZTAMBIDE | 231 | 150000 | Iniciado el expediente de contratación: en fase de redacción del proyecto. El objeto de la inversión es la remodelación de los Jardines de San José de Calasanz para poner en valor el entorno, dotarlo de un buen estado ecológico y que sirva de lugar de esparcimiento y ocio para los vecinos, mejorando la transitabilidad del parque y disminuyendo la masa vegetal existente.Las principales actuaciones son: mejora del sistema de saneamiento y el establecimiento de una red de drenaje eficaz: estabilización de paseos y caminos y delimitación y reordenación de parterres ajardinados para optimizar las labores de conservación, así como la mejora de la vegetación con especies de mayor consumo de CO2 que aportan oxígeno. Se prevé la ejecución entre septiembre y diciembre de 2017. | 2
VICÁLVARO | 2285 | RESTAURACIÓN Y REMODELACIÓN DE PARQUES DE VALDEBERNARDO | 211 | 300000 | Se han unificado las propuestas 3423, 5152 y 2285 en un único expediente, al formar parte del proyecto " Mejora en Instalaciones e Infraestructuras de las zonas municipales de Moratalaz- Vicálvaro". Dicho proyecto está en elaboración. | 2
CHAMARTÍN | 2287 | REMODELACIÓN PARQUES EN CALLE PADRE CLARET. CREACIÓN ZONA INFANTIL 6-12 AÑOS | 119 | 187000 | Se unen los proyectos 343 y 2287 por tener un contenido similar. En estudio y análisis de ubicaciones por parte de los servicios técnicos municipales. | 1
PUENTE DE VALLECAS | 2348 | EL BULEVAR Y LA PLAZA VIEJA DE PUENTE DE VALLECAS | 289 | 300000 | Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto | 2
TODA LA CIUDAD | 2389 | CREACIÓN DE CENTROS MUNICIPALES DE DÍA | 2199 | 2000000 | Iniciado el expediente de contratación: están acabando el proyecto de ejecución y solo a falta del estudio geotécnico. Se pasará a supervisión en julio, y se iniciará la fase de licitación hacia septiembre. La ejecución comenzará hacia enero de 2018. | 2
TODA LA CIUDAD | 2573 | CREACIÓN DE HUERTOS URBANOS FAMILIARES GESTIONADOS POR AYUNTAMIENTO | 2769 | 500000 | Se han unificado las propuestas 1736 y 2573 en un único proyecto consistente en la creación de un huerto urbano en el distrito de Villaverde. Actualmente se está buscando una parcela de 1,5 ó 2 hectáreas. En 2017 está prevista la redacción del proyecto (40.000 €) | 1
SALAMANCA | 2642 | CRUCE GOYA/ALCALÁ CON FASE SEMAFÓRICA SÓLO PEATÓN Y BICIS EN TODAS DIRECCIONES | 304 | 350000 | La propuesta es inviable técnicamente, según se ha planteado por el ciudadano. Se prevé reunión entre los técnicos del ayuntamiento y autor de la propuesta, para reformular esta de forma que sea viable técnicamente. | 1
CIUDAD LINEAL | 2757 | APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO BAJO EL PUENTE DE LA AVENIDA DAROCA | 214 | 140000 | Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto | 2
CARABANCHEL | 2936 | ABRIR EL SOLAR DE LA CALLE ANTONIO LÓPEZ 27,29 Y 31, DE "USO DEPORTIVO BÁSICO" | 218 | 350000 | Iniciado el estudio técnico por los servicios municipales. | 1
CHAMARTÍN | 2962 | ESPACIOS VERDES Y DE OCIO EN CHAMARTÍN | 228 | 380000 | Se han unificado dos proyectos - 2962 y 3221 en un único expediente de contratación. Actualmente está en redacción del proyecto. La actuación está prevista realizarla en una parcela de Corazón de María con Avenida de América. | 2
PUENTE DE VALLECAS | 2970 | REHABILITACIÓN PAVIMENTO CALLES DE VALLECAS | 359 | 680000 | Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto | 2
CIUDAD LINEAL | 2972 | CONSTRUCCIÓN DE UN ROCÓDROMO EN PARQUE EL CALERO. | 219 | 100000 | Iniciado el expediente de contratación: Se prevé su ejecución para noviembre-diciembre. | 2
TETUÁN | 3001 | REHABILITACIÓN PLAZA DE LA REMONTA (TETUÁN) | 164 | 350000 | Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto | 2
USERA | 3174 | PARQUE INFANTIL CON GRAN ZONA DE JUEGOS EN ORCASITAS | 183 | 250000 | Iniciado el expediente de contratación: En tramitación de Pliegos con Asesoría Jurídica e Intervención. Se ejecutará entre la calle Segura y la calle Beasaín. | 2
USERA | 3176 | HUERTOS COMUNITARIOS EN TORNO A LA IGLESIA ROTA DEL PARQUE DE PRADOLONGO | 219 | 75000 | Se han unificado los proyectos 3176, 3619, 4353, 5294 y 5560 en un único expediente de contratación. | 1
CENTRO | 3189 | (MÁS) ZONAS VERDES (PARQUES, JARDINES, ÁRBOLES, ETC.) EN DISTRITO CENTRO | 724 | 300000 | A propuesta de la Junta de Distrito de Centro, esta actuación se ha incluido en un proyecto de naturalización de varias plazas y calles de Lavapiés, que engloba varias propuestas de presupuestos participativos, los cuales suman unos 300.000 €. Las Áreas de Gobierno de Medio Ambiente y de Desarrollo Urbano Sostenible están homologando un modelo de jardinera para huerto que se puede instalar sobre superficies soladas, recoge el agua de riego que percola y está equipado con bomba manual para recircularla. Medio Ambiente ha redactado el proyecto y Desarrollo Urbano Sostenible llevará su ejecución. | 1
RETIRO | 3195 | RAMPA DE ENTRADA AL RETIRO POR MARIANO DE CAVIA | 388 | 250000 | Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto | 2
CHAMARTÍN | 3221 | MAS ZONAS VERDES | 209 | 200000 | Se han unido los proyectos 2962 y 3221 en un único expediente de contratación. Actualmente está en la fase de redacción del proyecto. La actuación se va a desarrollar en una parcela de Corazón de María con Avda América. | 2
TETUÁN | 3287 | DOTAR DE ELEMENTOS VERDES Y ARBOLADO LA PLAZA DE LA REMONTA Y LA PLAZA DEL CANAL | 207 | 100000 | Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto | 2
BARAJAS | 3294 | SEMÁFORO C/ ALCAÑIZ | 65 | 90000 | Se ha ejecutado un paso elevado. Se ha solicitado la poda de árboles que impiden la correcta visualización de la señalización. Se ha trasladado la señal de "Situación de paso de peatones" a un lugar más visible. Se ha colocado en las inmediaciones una señal de "Peligro peatones" y se han pintado las líneas anteriores indicadoras de paso de peatones. Todas estas actuaciones han contribuido a una buena visibilidad del paso de peatones. | 4
TODA LA CIUDAD | 3305 | PARQUES CANINOS EN CADA DISTRITO DE MADRID | 1748 | 315000 | Ya se han elegido los parques conjuntamente con las Juntas Municipales. Las zonas elegidas son las siguientes: Pº Juan XXIII (Moncloa-Aravaca), parque Cerro Almodóvar (Latina), c/ Sangenjo con c/ Fermín Caballero y Pº S. Millán de la Cogolla (Fuencarral-El Pardo), parque Sancho Dávila a la altura de Ramón Aguinaga (Salamanca), parque Tierno Galván (Arganzuela), parque Payaso Fofó (Puente Vallecas), parque Rodríguez Sahagún y zona verde c/Capitán Haya c/v Avda Brasil (Tetuán), zona verde c/Bande (Barajas), parque "Z" de Moratalaz y Auditorio Fuente de Carrantona (Moratalaz), rehabilitación de zona canina existente en urb. Valderribas (Vicálvaro), y hay otras 2 ubicaciones en estudio. Actualmente está iniciado el expediente de contratación, en la fase de proyecto. | 2
MONCLOA-ARAVACA | 3320 | BARRERA ARQUITECTÓNICA AVPDV36 | 225 | 130000 | Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto | 2
MONCLOA-ARAVACA | 3335 | BARRERA ARQUITECTÓNICA AVPDV21 | 236 | 100000 | Iniciado el expediente de contratación: En licitación el contrato marco para la redacción del proyecto. | 2
MONCLOA-ARAVACA | 3337 | BARRERA ARQUITECTÓNICA AVPDV19 | 243 | 80000 | Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto | 2
MONCLOA-ARAVACA | 3340 | BARRERA ARQUITECTÓNICA AVPDV16 | 281 | 5000 | Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto | 2
MONCLOA-ARAVACA | 3355 | BARRERA ARQUITECTÓNICA AVPDV01 | 206 | 175000 | Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto | 2
MORATALAZ | 3381 | ARREGLO DE ACERAS | 130 | 548000 | Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto | 2
CARABANCHEL | 3399 | COLOR EN CARABANCHEL | 469 | 6000 | Iniciado el expediente de contratación: En fase de licitación.La ejecución está prevista en septiembre- octubre con artistas callejeros de Carabanchel . | 2
CARABANCHEL | 3410 | INSTALACIÓN DEPORTIVA BÁSICA VÍA LUSITANIA | 292 | 1000000 | Iniciado el expediente de contratación: remitido a los Servicios Jurídicos para su informe preceptivo. Se ejecutará por Acuerdo Marco. Se situará en la Avda. Vía Lusitana, 19 | 2
MORATALAZ | 3422 | ENCHUFES BIBLIOTECA MIGUEL DELIBES | 201 | 600 | Esta propuesta se incorpora en el proyecto de actuación de una reforma integral en la biblioteca. Se prevé el inicio de las obras en agosto. | 2
MORATALAZ | 3423 | REHABILITACIÓN DE LOS PARQUES CANINOS DE MORATALAZ | 98 | 60000 | Se unifican las propuestas 3423, 5152 y 2285 en un único expediente de contratación, y se integran en el proyecto " Mejora en Instalaciones e Infraestructuras de las zonas municipales de Moratalaz- Vicálvaro". Dicho proyecto está en elaboración. | 2
MONCLOA-ARAVACA | 3428 | REHABILITACIÓN DE LA PASARELA QUE UNE LOS BARRIOS DE ARGÜELLES Y CASA DE CAMPO | 325 | 75000 | Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto | 2
VILLA DE VALLECAS | 3446 | NUEVO PARQUE EN DESCAMPADO DE SANTA EUGENIA | 283 | 300000 | Análisis y estudio para la ampliación de las parcelas objeto de actuación. | 1
USERA | 3456 | MEJORA DEL PAVIMENTO DE LAS ACERAS DEL POBLADO DIRIGIDO DE ORCASITAS | 226 | 200000 | Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto | 2
TODA LA CIUDAD | 3556 | TEJADOS VERDES Y PLACAS SOLARES | 2949 | 2800000 | Se han unificado las propuestas 3556 y 4802 en un único expediente de contratación, por tener el mismo contenido. Se están seleccionando los edificios más adecuados, dos de los cuales ya están seleccionados: los polideportivos “las Cruces” y “La Masó”. Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto. A finales de julio presentan el proyecto para su tramitación a través del Acuerdo Marco de Reforma. Está previsto el inicio de ejecución a finales de septiembre 2017. | 2
USERA | 3559 | CAMBIO Y AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO EN EL PARQUE PRADOLONGO | 173 | 300000 | En licitación contrato marco para la redacción del proyecto | 2
MORATALAZ | 3588 | FUENTES EN PARQUES DE MORATALAZ | 124 | 60000 | Se va a tramitar uniendo las propuestas 73, 558,3588 y 4801 en un proyecto conjunto. Actualmente está en fase de redacción de proyecto. Se realizarán las obras por acuerdo marco en 3 fases (2017-2018-2019). Se instalarán los urinarios en el distrito Centro. | 2
VILLAVERDE | 3595 | MEJORAR COMUNICACIÓN ENTRE EL BARRIO DEL ESPINILLO Y SAN FERMÍN | 128 | 100000 | Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto | 2
SALAMANCA | 3619 | HUERTO URBANO | 217 | 60000 | Se han unificado los proyectos 3176, 3619, 4353, 5294 y 5560 en un único expediente de contratación. | 2
SAN BLAS-CANILLEJAS | 3712 | CREACIÓN DE UN PARQUE EN EL PASEO PEATONAL ENTRE LA CALLE PIRRA Y DEYANIRA. | 196 | 78000 | Se han unificado las propuestas 3712, 1233, 4147 y 1804, en un único expediente porque se ha considerado la misma actuación. Todas ellas forman parte del Proyecto- "Mejora en Instalaciones e infraestructuras de las zonas municipales de San Blas- Barajas- Canillejas". Dicho proyecto está en elaboración. | 2
VILLAVERDE | 3752 | ROCÓDROMO DE VILLAVERDE | 109 | 120000 | Iniciado el expediente de contratación: Se está presupuestando y se realizará dentro del Acuerdo Marco. Su ejecución está prevista para el último cuatrimestre del año. | 2
TODA LA CIUDAD | 3781 | INSTALACIÓN DE APARCAMIENTOS DE BICICLETAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE MADRID | 3373 | 100000 | Iniciado el expediente de contratación: En tramitación. A punto de aprobarse el expediente. | 2
TETUÁN | 3804 | CREACIÓN DE UN PARQUE PARA LOS PERROS EN EL BARRIO DE VALDEACEDERAS | 78 | 150000 | La propuesta se realizará en el parque Agustín Rodríguez Sahagún. Actualmente se está redactando el proyecto.Una vez finalizado el proyecto a finales de julio, la tramitación es larga y posiblemente no comience la ejecución en el año 2017. | 2
CARABANCHEL | 3837 | PARQUE SAN ISIDRO | 293 | 350000 | Se están realizando los estudios de hidrología y conexión con Madrid Río en relación con el proyecto. Actualmente está en fase de redacción del proyecto. | 2
CARABANCHEL | 3844 | PLACAS INFORMATIVAS EN LOS LUGARES DE VALOR HISTÓRICO DE CARABANCHEL | 359 | 20000 | A la espera de que se informe sobre el número de placas y el lugar concreto de su ubicación para proceder a su ejecución. | 1
MORATALAZ | 3845 | Cº VINATEROS - CAJAS PARA GIRO A LA IZQUIERDA PARA BICIS | 89 | 20000 | En estudio por parte de los servicios técnicos municipales. Actualmente está en proceso de redacción el siguiente proyecto: Itinerario ciclista Camino de Vinateros (Distrito de Moratalaz –Retiro). Este proyecto se desarrolla con el fin de fomentar la movilidad ciclista en todos los distritos conectando de este modo los distritos de Moratalaz y Retiro a través de la Avenida de Moratalaz y Camino de Vinateros hasta llegar a la calle Menéndez Pelayo. Se engloba dentro de los ejes estructurantes del Plan Director de Movilidad Ciclista y conforma un eje Civico dentro de la Estrategia de Regeneración Urbana de la ciudad. Este itinerario conecta con dos zonas verdes, el Parque de la Cuña O´Donnell con el Parque del Retiro. OBJETIVOS: - Convertir el Camino de Vinateros y la Av. de Moratalaz en un eje prioritario de modos verdes, como continuación de la Av. Dr. García Tapia, hasta su conexión con los distritos de Vicálvaro y de Retiro, consiguiendo una vía amable para el peatón y el ciclista, y donde predomine la coexistencia de estos medios con el transporte público. - Conseguir lugares donde se favorezca la implantación de usos y actividades ciudadanas relacionadas con los equipamientos, la actividad comercial o los servicios públicos. La actuación contempla la incorporación de cajas de giro en las intersecciones para favorecer los cruces. | 1
SALAMANCA | 3855 | CRUCE O'DONNELL/ALCALÁ - HABILITACIÓN DE PASO PARA BICIS EN SENTIDO NORTE-SUR | 162 | 50000 | En estudio por los servicios técnicos municipales | 1
CHAMBERÍ | 3885 | AISLAMIENTO ACÚSTICO DEL CANTÓN MUNICIPAL DE LIMPIEZA C/SANTA ENGRACIA 116 B | 134 | 50000 | Se dispone de informe de la solución acústica de Santa Engracia , el informe-presupuesto de la empresa de acústica y esquemas de dimensionado del túnel de camión de la basura y máquinas recogedoras. Está previsto que se inicie obra en junio y finalice en noviembre de 2017.El proyecto consiste en encapsular el cantón para evitar olores y ruidos, y cuya ejecución se va a realizar mediante el Contrato Marco de Reforma en Edificios Municipales en vigor. | 2
MONCLOA-ARAVACA | 3937 | INSTALACIÓN SEÑALIZACIÓN CALLES Y NUMERACIÓN EN CIUDAD DE LOS POETAS (SACONIA) | 216 | 138000 | En estudio por los servicios técnicos municipales | 1
MONCLOA-ARAVACA | 3941 | ARREGLO DE LA PLAZA SITUADA SOBRE EL APARCAMIENTO PARA RESIDENTES DE LA CALLE ANT | 255 | 278000 | En estudio por los servicios técnicos municipales | 1
CIUDAD LINEAL | 3944 | SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, MOBILIARIO Y FUENTE A LOS HUERTOS URBANOS COMUNITARIOS | 282 | 10000 | En estudio y análisis por parte de los servicios técnicos municipales. | 1
MONCLOA-ARAVACA | 3945 | PROPUESTA DE PUENTE PEATONAL EN PARQUE DE ARROYO POZUELO | 198 | 72000 | Iniciado el expediente de contratación para la obtención del Contrato Marco, necesario para la redacción de los proyectos. | 2
CHAMBERÍ | 3957 | MÁS BANCOS DE MADERA PARA SENTARSE EN LAS CALLES. | 311 | 50000 | Iniciado el expediente de contratación: En tramitación | 2
CHAMBERÍ | 3979 | RED RA+NOSI: HUERTOS ECOLÓGICOS URBANOS EN LOS JARDINES DE CHAMBERÍ | 276 | 185000 | Las Áreas de Gobierno de Medio Ambiente y de Desarrollo Urbano Sostenible están homologando un modelo de jardinera para huerto que se puede instalar sobre superficies soladas, recoge el agua de riego que percola y está equipado con bomba manual para recircularla. Se ha acordado tras varias reuniones con la Junta de Distrito y con el colectivo que presentó la propuesta que, una vez homologadas, se instalarán varias de estas jardineras en el parque junto al Centro Cultural Galileo. | 1
VICÁLVARO | 4019 | ÁRBOLES EN VALDEBERNARDO | 399 | 8000 | Iniciado el expediente de contratación: en fase de redacción del proyecto | 2
CARABANCHEL | 4046 | AUMENTO DEL NÚMERO DE PAPELERAS EN LAS CALLES, PARQUES Y PLAZAS | 449 | 60000 | Iniciado el expediente de contratación: En tramitación | 2
VICÁLVARO | 4052 | CREACIÓN DE HUERTOS URBANOS | 295 | 75000 | Se van a realizar dos huertos en Vicálvaro, uno en la Vicalvarada y el otro en la ampliación de la Plaza de Alosno. Hay 75.000 € para acondicionar tres huertos urbanos comunitarios en espacios en que esta actuación no es viable. Conforme a lo acordado con la Junta de Distrito, se van a realizar las siguientes actuaciones: se va a ampliar el huerto que se hizo en 2015 en unos 600 m2 (no hay problema) y se va a acondicionar un huerto nuevo en el parque forestal de la Vicalvarada. Se han dado tres alternativas al Distrito para cerrar la ubicación. Estas actuaciones tendrán un coste de unos 55.000 o 60.000 €. Los 15.000 o 20.000 € sobrantes se transferirían a la Junta de Distrito de Vicálvaro para que allí tramiten un contrato menor de mejoras en huertos escolares y otros huertos del Distrito. | 2
TODA LA CIUDAD | 4082 | PROYECTO DE INCLUSIÓN RESIDENCIAL PARA PERSONAS SIN HOGAR | 2747 | 700000 | En junio 2017 se escriturarán las viviendas sociales adquiridas. Posteriormente se estudiará que viviendas se asignan a este proyecto. | 2
VILLAVERDE | 4091 | RAMPA DE ACCESO GRAN VÍA DE VILLAVERDE Y ESTACIÓN CERCANÍAS VILLAVERDE BAJO. | 144 | 150000 | En estudio por los servicios técnicos municipales | 1
CHAMARTÍN | 4105 | BANCO DE LIBROS DISTRITO DE CHAMARTÍN | 269 | 16500 | Una vez recibido el listado de libros han procedido a la tramitación de un contrato menor para la adquisición de los libros. La entrega de los libros se realizará a principios de septiembre. | 3
PUENTE DE VALLECAS | 4111 | CONEXIÓN PEATONAL DEL DISTRITO PUENTE DE VALLECAS CON EL PARQUE TIERNO GALVÁN | 354 | 1100000 | Iniciado el expediente de contratación para la obtención del Contrato Marco, necesario para la redacción de los proyectos. | 2
PUENTE DE VALLECAS | 4118 | ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ PUENTE DE VALLECAS | 301 | 12000 | Adjudicado el contrato de suministro de material y recepción del mismo a lo largo del mes de julio. En septiembre estará habilitado el espacio reservado dentro del Centro Cultural Alberto Sánchez. | 3
CENTRO | 4120 | EQUIPAMIENTO MUSICAL PARA LOS COLEGIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO CENTRO | 786 | 28810 | En estudio por los servicios técnicos culturales municipales | 1
CIUDAD LINEAL | 4129 | REHABILITACIÓN ESPACIO DEPORTIVO COLEGIO E IES SAN JUAN BAUTISTA | 201 | 150000 | Iniciado el expediente de contratación: se iniciarán las obras durante el período no lectivo. | 2
SAN BLAS-CANILLEJAS | 4147 | CREACIÓN DE UNA ZONA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL PARQUE PARAÍSO | 217 | 120000 | Se han unido las propuestas 1233, 3712 y 1804, que forman parte del Proyecto- "Mejora en Instalaciónes e infraestructuras de las zonas municipales de San Blas- Barajas- Canillejas". Dicho proyecto está en elaboración. | 2
CIUDAD LINEAL | 4166 | PARQUE DEPORTIVO DE STREET WORKOUT EN PARQUE CALERO | 240 | 25000 | Iniciado el expediente de contratación: En tramitación | 2
ARGANZUELA | 4176 | HUERTOS URBANOS EN TERRENOS DEL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL MARQUÉS DE SAMARANCH | 919 | 25000 | Iniciado el expediente de contratación: en tramitación desde la Junta Municipal. El huerto se ubicará en un terreno abandonado adyacente al Centro Deportivo Marqués de Samaranch. | 1
VILLAVERDE | 4228 | JUEGOS INFANTILES EN LOS PARQUES DEL DISTRITO DE VILLAVERDE | 209 | 100000 | Iniciado el expediente de contratación: En tramitación | 2
VILLAVERDE | 4230 | CREACIÓN DE ESPACIOS DESTINADOS A LA JUVENTUD EN LOS CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO. | 180 | Coste total: 180.000 aplicación 62599: 30.000 € Coste total: 180.000 aplicación 63200: 150.000 € | Iniciado el expediente de contratación: En uno de los Centros Culturales se va a adecuar un aula . Está previsto que las obras finalicen hacia octubre. Actualmente se está tramitando la contratación del equipamiento y mobiliario (equipo audiovisual, mesas, sillas...). Se prevé que esté todo terminado antes de final de año. Fase de estudios previos | 2 1
CHAMARTÍN | 4238 | CREACIÓN DE UN CENTRO PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL BARRIO DE CIUDAD JARDÍN | 164 | 35000 | Actualmente está en proceso de regularización la situación jurídico-patrimonial del local municipal. | 1
VILLA DE VALLECAS | 4247 | CENTRO SOLIDARIO DE DESARROLLO PARA EL EMPLEO | 401 | 100000 | Iniciado el proceso de contratación: se ejecutará en un local de la EMVS, situado en el ensanche de Vallecas . El proyecto está realizado y en fase de adjudicación. | 2
VICÁLVARO | 4260 | CONSTRUCCIÓN DE ROCÓDROMO EN EL POLIDEPORTIVO DE VICÁLVARO, PÚBLICO Y GRATUITO. | 254 | 21600 | Iniciado el expediente de contratación: en redacción del proyecto. Esta propuesta se incorpora al proyecto de obra nueva de construcción de gimnasio, rocódromo y cubiertas de instalaciones deportivas. Inicio de la actuación en diciembre 2017 y fin en febrero 2019. | 2
MONCLOA-ARAVACA | 4286 | SUSTITUCIÓN ASCENSOR CENTRO DE MAYORES DEHESA DE LA VILLA | 293 | 30000 | El contrato derivado de obras firmó el día 13 de junio y se prevé el inicio de las mismas en los próximos días. La fecha prevista de finalización es de 4 meses. | 3
CENTRO | 4306 | CREACIÓN DE UN HUERTO URBANO EN LA EXPLANADA DE LA CORRALA-MESÓN DE PAREDES, 63 | 664 | 5000 | A propuesta de la Junta de Distrito de Centro, esta actuación se ha incluido en un proyecto de naturalización de varias plazas y calles de Lavapiés, que engloba varias propuestas de presupuestos participativos, los cuales suman unos 300.000 €. Las Áreas de Gobierno de Medio Ambiente y de Desarrollo Urbano Sostenible están homologando un modelo de jardinera para huerto que se puede instalar sobre superficies soladas, recoge el agua de riego que percola y está equipado con bomba manual para recircularla. Medio Ambiente ha redactado el proyecto y Desarrollo Urbano Sostenible llevará su ejecución. | 2
LATINA | 4335 | CREACIÓN Y REPOSICIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS PATIOS ESCOLARES PÚBLICOS | 551 | 1200000 | Se van a realizar dentro del Acuerdo Marco de obras. La previsión es que los patios de TODOS se ejecuten entre julio y agosto. Las primeras actuaciones son en los siguientes colegios: CEIP Alcalde de Móstoles, CEIP Amadeo Vives, CEIP Ciudad de Badajoz, CEIP Costa Rica, CEIP Francisco de Goya, CEIP Latina, CEIP Bartolomé Cosío, CEIP Bolivia, CEIP Cuba, CEIP Jovellanos, CEIP Uruguay y CEIP Bartolomé Cosío II. | 2
LATINA | 4336 | MEJORA DE LA ILUMINACIÓN EN DIVERSOS PUNTOS DEL DISTRITOS | 384 | 300000 | Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto | 2
USERA | 4347 | MEJORA DEL "PARQUE DE LAS TIZAS" | 160 | 47263 | Se han unido los proyectos 4594 y 4347 para su tramitación en un único expediente: Están en fase de redacción del proyecto. | 2
SAN BLAS-CANILLEJAS | 4353 | “REGENERACIÓN SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO AMBIENTAL CON MODELOS PARTICIPATIVO" | 195 | 100000 | Se han unido las propuestas 3176, 3619, 4353 ,5294 y 5560 en un único expediente. Iniciado el expediente de contratación. | 2
LATINA | 4362 | HUERTO URBANO AUTO GESTIONADO EN LAS ÁGUILAS | 297 | 25000 | Iniciado el expediente de contratación: Se han unido las propuestas 4362 y 835 en un único expediente, por tener el mismo contenido. | 2
FUENCARRAL-EL PARDO | 4364 | HABILITAR UN CICLO-CARRIL DESDE EL BARRIO DE VALVERDE A PLAZA DE CASTILLA | 252 | 240000 | Iniciado el expediente de contratación para la obtención del Contrato Marco, necesario para la redacción de los proyectos. | 2
FUENCARRAL-EL PARDO | 4373 | REHABILITACIÓN, ACONDICIONAMIENTO. Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DÍA DE MAYORES EL PARDO | 280 | 300000 | El actual local destinado a Centro de Día para mayores es propiedad de SEGIPSA. Se está contactando con los dos propietarios de los locales colindantes: • Han iniciado las negociaciones con el propietario del inmueble actualmente en uso (SEGYPSA- Sociedad Estatal que gestiona su patrimonio) y también en negociación con el propietario del local colindante, con el que se están negociando y cerrando el precio de alquiler. • No descartan las dos alternativas de alquiler o compra-venta. | 1
MONCLOA-ARAVACA | 4374 | CANCHAS BALONCESTO BARRIO SACONIA (ANTONIO MACHADO) | 302 | 7000 | El proyecto está aprobado y se ubicará en C/ Valderroman, 22. Finalmente se ha proyectado una obra de mayor envergadura que incluye la colocación de las canastas de baloncesto solicitadas y además la renovación de pavimentos, cerrajería, etc.. Se prevé el inicio de la ejecución para el 15 de junio y la fecha prevista de finalización será en 2 meses. | 3
FUENCARRAL-EL PARDO | 4380 | CONSTRUCCIÓN DE UNA SALIDA DE EMERGENCIA EN LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL LA CARACOLA | 338 | 23600 | Iniciado el expediente de contratación: se ejecutará a lo largo del período no lectivo estival. | 2
CENTRO | 4387 | ARBOLES DE SOMBRA EN PLAZAS | 571 | 300000 | Iniciado el expediente de contratación para la obtención del Contrato Marco, necesario para la redacción de los proyectos. | 2
FUENCARRAL-EL PARDO | 4396 | REHABILITACIÓN DEL AULA DE ECOLOGÍA EL PALOMAR DE LAS TABLAS | 237 | 69000 | Las propuestas 4396 y 4399 se está tratando como un solo proyecto. Están terminando el proyecto y se podría empezar en 1 mes, pero se acaban de quedar sin contrata y no se podrá realizar hasta que salga el concurso para realizarlo. | 2
FUENCARRAL-EL PARDO | 4399 | ACCESO AL AULA DE ECOLOGÍA EL PALOMAR DE LAS TABLAS | 228 | 104700 | Iniciado el expediente de contratación: Se han unido las propuestas 4396 y 4399 en un único expediente. En fase de redacción del proyecto. | 2
FUENCARRAL-EL PARDO | 4400 | INSTALACIÓN DE DIVERSOS APARATOS DE EJERCICIOS PARA MAYORES EN MINGORRUBIO | 220 | 33000 | Iniciado el expediente de contratación: En fase de licitación. | 2
VILLAVERDE | 4403 | APARCAMIENTO DISUASORIO EN VILLAVERDE BAJO | 136 | 150000 | Iniciado el expediente de contratación para la obtención del Contrato Marco, necesario para la redacción de los proyectos. | 2
VICÁLVARO | 4434 | INSTALACIÓN DE ZONAS DE GIMNASIA AL AIRE LIBRE EN LOS PARQUES DEL DISTRITO | 258 | 50000 | Iniciado el expediente de contratación: En tramitación | 2
VICÁLVARO | 4487 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE STREET WORKOUT Y CALISTENIA EN VICÁLVARO | 132 | 150000 | Iniciado el expediente de contratación: En tramitación | 2
MORATALAZ | 4506 | ACONDICIONAMIENTO AUDITORIO “HOYO MORATALAZ” PARA EVENTOS Y CINE DE VERANO | 230 | 30000 | Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción de proyecto y prevista su ejecución entre septiembre y octubre de 2017. | 2
BARAJAS | 4515 | CREAR UNA PÁGINA WEB CULTURAL Y DE OCIO DEL DISTRITO DE BARAJAS | 208 | 0 | Se unen tres proyectos (5239, 4515 y 4789) ya que se les considera como un único proyecto transversal que podría dar servicio a todos los distritos afectados (Barajas – Villa de Vallecas- San Blas Canillejas). En la actualidad se está trabajando en un nuevo espacio web de los distritos en www.madrid.es que conllevará una nueva plantilla con una mejor presentación. En cuanto a la incorporación de actividades organizadas por terceros (entidades, colectivos, asociaciones), se hará desde la web municipal www.madrid.es que dispone de la funcionalidad para la elaboración de los formularios que fueran precisos para la comunicación de estos eventos. | 3
ARGANZUELA | 4544 | SEPARACIÓN DE CARRIL BICI DE PEATONES EN MADRID RÍO | 818 | 250000 | En estudio y análisis la viabilidad técnica del desdoblamiento del carril bici por madrid río. | 1
SALAMANCA | 4565 | CONSTRUIR ESPACIO JUVENIL PARA ENSAYOS MUNICIPALES | 144 | 50000 | Iniciado el expediente de contratación: Se prevé la ejecutación del proyecto a partir de octubre de este año. Se ubicará en el nudo M-30 con vuelta a C/ Alcalde Sainz de Baranda. | 2
VILLA DE VALLECAS | 4571 | ESPACIO INTER ASOCIATIVO DE VILLA DE VALLECAS | 260 | 100000 | Iniciado el proceso de contratación: se ejecutará en un local de la EMVS, situado en el ensanche de Vallecas . Ese acaba de adjudicar el Acuerdo Marco. Estará situado en el Pº Federico García Lorca, 12. | 1
BARAJAS | 4580 | ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE INFANTIL BARRIO DEL AEROPUERTO | 179 | 26000 | Iniciado el expediente de contratación:En la última fase de elaboración de Pliegos | 2
LATINA | 4594 | PARQUES LATINA | 461 | 350000 | Se han unido las propuestas 4594 y 4347 en un único expediente de contratación: Están en fase de redacción del proyecto. | 2
RETIRO | 4616 | CARRIL BICI DESDE CONDE DE CASAL AL RETIRO | 297 | 245000 | Iniciado el expediente de contratación para la obtención del Contrato Marco, necesario para la redacción de los proyectos. | 2
USERA | 4618 | JARDINES DE ORCASITAS, RECUPERACIÓN | 198 | 643000 | Se ha redactado el proyecto, de acuerdo a las reuniones mantenidas con las dos asociaciones implicadas en el proyecto, “Asociación de Poblado Dirigido de Orcasitas y Asociación de Meseta de Orcasitas”. Una vez estudiado el documento aportado por la Asociación de vecinos de Poblado Dirigido de Orcasitas sobre su propuesta de zonas de actuación en el mismo y la tipología del ajardinamiento, se han elegido, entre las solicitadas, las que están marcadas en el documento adjunto, los motivos de la elección de las mismas son: -Necesidad de rehabilitación por su mal estado. -Mayor uso comunitario y de paso de las mismas -Presupuesto Se han incluido tres tipologías de jardín de acuerdo con lo solicitado y con los jardines colindantes. MESETA DE ORCASITAS: Una vez descartadas, por motivos de titularidad, las zonas verdes de las plazas de Meseta de Orcasitas solicitadas por los vecinos, se propone el arreglo del pavimento de todo el parque Meseta de Orcasitas al ser una actuación muy solicitada también por lo vecinos, el parque tiene unos 5.000 metros cuadrados de pavimento en mal estado. Por ello se espera que las soluciones expuestas sean las acordes con todas las necesidades vecinales para poder así terminar el proyecto de manera urgente para que su tramitación no exceda de este año. | 2
CHAMARTÍN | 4620 | ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA PEATONAL DE LUIS LARRAINZA | 235 | 1162 | Se van a instalar nuevos bancos a lo largo del mes de julio. | 2
SALAMANCA | 4622 | CREACIÓN DE UN ESPACIO SOCIOCULTURAL EN EL MERCADO DE LA GUINDALERA | 215 | 50000 | Iniciado el expediente de contratación: En tramitación la redacción de proyecto. | 2
CHAMARTÍN | 4623 | ACONDICIONAR UN PUNTO DE APARCAMIENTO PARA BICICLETAS, EN LA ENTRADA DEL COLEGIO | 255 | 4800 | Iniciado el expediente de contratación: En licitación. Incluido en el contrato general de aparcabicis | 2
CHAMARTÍN | 4685 | PROYECTO DE ECONOMÍA SOCIAL SOSTENIBLE (MERCADO DEL TRUEQUE) | 185 | 40000 | Remitida la elección de la ubicación y el mobiliario al Área de Medio Ambiente. Se va a proceder a la tramitación del expediente. | 2
SALAMANCA | 4689 | REHABILITACIÓN PARQUE EVA DUARTE COMO ZONA DE OCIO PARA JÓVENES | 185 | 70000 | La Junta Municipal se ha reunido con el proponente y han acordado la remodelación de la pista de patinaje en el interior del parque y su transformación en circuito infantil de bicicletas. | 1
TETUÁN | 4695 | CONVERSIÓN A PARQUE PARA PERROS DEL PARQUE DE AVENIDA DE BRASIL CON CAPITÁN HAYA | 91 | 63000 | Iniciado el expediente de contratación: realizado el proyecto. | 2
RETIRO | 4716 | MEJORA DE ILUMINACIÓN Y SEGURIDAD EN BARRIO DE LA ESTRELLA, DISTRITO RETIRO | 402 | 105000 | Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto | 2
RETIRO | 4746 | ADECUACIÓN DE LOS PASOS DE CEBRA JUNTO COLEGIOS MONTSERRAT Y ROMA | 335 | 50000 | Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto | 2
PUENTE DE VALLECAS | 4751 | INFRAESTRUCTURAS LIGERAS PARA LA ECO MOVILIDAD AL COLE EN LOS BARRIOS BICILLECAS | 317 | 50000 | Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto | 2
SAN BLAS-CANILLEJAS | 4756 | CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA | 175 | 200000 | Iniciado el expediente de contratación para la obtención del Contrato Marco, necesario para la redacción de los proyectos. | 2
CIUDAD LINEAL | 4757 | PARQUE DE OCIO INFANTIL ADAPTADO A NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES | 228 | 150000 | Iniciado el expediente de contratación: En tramitación de Pliegos con Asesoría Jurídica e Intervención. | 2
TODA LA CIUDAD | 4787 | COMPRAR 200 SONÓMETROS PARA CONTROL POR POLICÍA RUIDOS ABUSIVOS CIUDAD MADRID | 3722 | 40000 | Iniciado el expediente de contratación: en tramitación. | 2
SAN BLAS-CANILLEJAS | 4789 | CREACIÓN DE UNA PÁGINA WEB DE AGENDA CULTURAL DEL DISTRITO | 328 | 0 | Se unen tres proyectos (5239, 4515 y 4789) ya que se les considera como un único proyecto transversal que podría dar servicio a todos los distritos afectados (Barajas – Villa de Vallecas- San Blas Canillejas). En la actualidad se está trabajando en un nuevo espacio web de los distritos en www.madrid.es que conllevará una nueva plantilla con una mejor presentación. En cuanto a la incorporación de actividades organizadas por terceros (entidades, colectivos, asociaciones), se hará desde la web municipal www.madrid.es que dispone de la funcionalidad para la elaboración de los formularios que fueran precisos para la comunicación de estos eventos. | 3
RETIRO | 4801 | INSTALACIÓN DE 6 FUENTES DE AGUA POTABLE | 590 | 30000 | Se han unificado las propuestas 73, 558, 3588 y 4801 en un único expediente. Iniciado el expediente de contratación: en tramitación. Se realizarán las obras por acuerdo marco en 3 fases (2017-2018-2019). | 2
TODA LA CIUDAD | 4802 | INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR EN EDIFICIOS MUNICIPALES | 3990 | 600000 | Se han unificado las propuestas 3556 y 4802 en un único expediente de contratación, por tener el mismo contenido. Se están seleccionando los edificios más adecuados, dos de los cuales ya están seleccionados: los polideportivos “las Cruces” y “La Masó”. Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto. A finales de julio presentan el proyecto para su tramitación a través del Acuerdo Marco de Reforma. Está previsto el inicio de ejecución a finales de septiembre 2017. | 2
VICÁLVARO | 4811 | REPARACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS FUENTES PARA BEBER | 449 | 0 | Actualmente se está realizando. Incluido en el Contrato Integral de Mantenimiento. | 3
CENTRO | 4828 | CREACIÓN DE MURAL ARTÍSTICO Y RECREATIVO EN EL PARQUE DEL CASINO DE LA REINA | 475 | 4500 | Pendiente de inicio de tramitación de contrato menor en septiembre, ya que quieren la participación de los alumnos de los 2 CEIP cercanos al Parque del Casino de la Reina. | 1
SALAMANCA | 4838 | CARRIL BICI C/ ALCALÁ | 203 | 230000 | Iniciado el expediente de contratación para la obtención del Contrato Marco, necesario para la redacción de los proyectos. | 2
BARAJAS | 4850 | MEJORA AUDIOVISUAL EN ESCUELA MUNICIPAL DE ADULTOS DE BARAJAS, C/ PLUS ULTRA, Nº 3 | 169 | 1250 | En estudio por los servicios técnicos municipales | 1
BARAJAS | 4875 | ACERA AV. LOGROÑO | 147 | 100000 | Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto | 2
TODA LA CIUDAD | 4887 | NUEVA RED DE PUNTOS LIMPIOS | 4405 | 250000 | Se adjudicó el concurso del diseño de los contenedores y actualmente están fabricando los 10 primeros. Son grandes y compartimentados para diferentes tipos de residuos. Se instalarán en 10 puntos seleccionados, dentro de dependencias municipales, a partir de septiembre de 2017. Se instalarán en los siguientes distritos: Centro, Chamberí, Moncloa- Aravaca, Carabanchel, Puente de Vallecas, Hortaleza y Villa de Vallecas. | 3
BARAJAS | 4894 | CONSTRUCCIÓN CIRCUITO BMX PARA BICIS, ZONA ENSANCHE DE BARAJAS "MILLA VERDE" | 137 | 16000 | Iniciado el expediente de contratación: En fase de tramitación. Las obras estarán finalizadas entre agosto y septiembre . | 2
HORTALEZA | 4903 | PROPUESTA INSTALACIONES DEPORTIVAS BASICAS OÑA-SANCHINARRO | 931 | 1800000 | Este proyecto tiene dos fases: una parte con cargo a presupuestos participativos (campo de fútbol, vestuarios, oficinas y cafetería de acuerdo con la propuesta ciudadana). Y una segunda fase con cargo al presupuesto ordinario (polideportivo, gimnasio, piscina, pistas de pádel, voleibol....). Inicio agosto 2017 y fin febrero 2018. Iniciada la tramitación del expediente de redacción de proyecto y estudio geotécnico y topográfico. | 2
FUENCARRAL-EL PARDO | 4910 | DESPLAZAR LAS FAROLAS QUE OBSTACULIZAN LA CIRCULACIÓN (ÁNGEL MÚGICA) | 229 | 30000 | Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto | 2
RETIRO | 4926 | ADECUACIÓN POLIDEPORTIVOS INCLUSIVOS | 463 | Coste total: 22.000 aplicación 625.99: 18.320 € Coste total: 22.000 aplicación 623.00: 3.680 € | Este proyecto se va a ejecutar en el el Centro Deportivo La Chopera y en el Centro Deportivo Daoiz y Velarde. Iniciado el expediente de contratación para la adquisición del material e instalación del mismo: actualmente en fase de adjudicación. Iniciado el expediente de contratación: EN FASE DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO | 2
FUENCARRAL-EL PARDO | 4927 | CIRCUITO BIOSALUDABLE EN EL PARQUE DE BEGOÑA | 229 | 34700 | Iniciado el expediente de contratación: En tramitación de Pliegos con Asesoría Jurídica e Intervención. | 2
CARABANCHEL | 4932 | ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS Y CALLES DE CARABANCHEL | 548 | 250000 | Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto. | 2
RETIRO | 4946 | CINETECA EN LA NAVE TEATRO DAOIZ Y VELARDE | 351 | 300000 | En estudio y análisis por los servicios técnicos municipales. Está previsto realizar en un solo proyecto la ejecución de la CINETECA (300.000 euros) junto con un proyecto ya iniciado por el Área de Cultura para la adecuación y equipamiento de los espacios de Daoiz y Velarde con un presupuesto de 1.500.000 euros. | 1
CARABANCHEL | 4948 | ASFALTADO DE CALLES DEL DISTRITO DE CARABANCHEL QUE LO NECESITEN | 330 | 635000 | Iniciado el expediente de contratación: En fase la redacción del proyecto | 2
MORATALAZ | 4956 | PARQUE INFANTIL INCLUSIVO JUNTO AL CEIP FONTARRÓN | 106 | 200000 | Iniciado el expediente de contratación: en licitación. La ejecución está prevista para el último trimestre del año 2017. | 2
FUENCARRAL-EL PARDO | 4981 | CIRCUITO DE MÁQUINAS DEPORTIVAS PARA JÓVENES EN EL PARDO | 214 | 48000 | En estudio y análisis de ubicaciones por los servicios técnicos municipales. | 1
PUENTE DE VALLECAS | 4994 | CREACIÓN DE ESPACIO PARA COLECTIVOS DE MUJERES Y GÉNERO PUENTE DE VALLECAS | 372 | 12000 | Ya que la entidad proponente no dispone de una ubicación para el desarrollo de las actividades y por tanto dependen de la cesión de espacios de forma provisional, en la reunión del Foro de Igualdad de primeros de junio se acordó que con la cuantía destinada a este proyecto para la compra de mobiliario y de equipos informáticos. En breve se va a resolver un trámite administrativo y se procederá a la compra de material necesario fácilmente trasladable como tablets, proyector, cámara de fotos, pizarra, puntero, grapadora...La Junta Municipal cederá de forma puntual y provisional unos espacios del Centro Cultural Lope de Vega. Estará ejecutado entre septiembre y octubre. | 2
CIUDAD LINEAL | 5000 | CREACIÓN DE UNA SALA DE ENSAYO | 244 | 18000 | En estudio y análisis de ubicaciones por los servicios técnicos municipales. | 1
VILLA DE VALLECAS | 5007 | CONSTRUCCIÓN DE UN ROCÓDROMO EN VILLA DE VALLECAS | 299 | 100000 | El rocódromo se va a instalar en el Ensanche de Vallecas, en la AVDA. CERRO MILANO C/V AVDA. LA GAVIA, 39-43. Iniciado el proceso de contratación:. El proyecto ya está realizado y la obra se encuentra fase de adjudicación. | 2
TODA LA CIUDAD | 5038 | APARCAMIENTOS DE BICICLETAS EN CALZADA | 1596 | 250000 | Iniciado el expediente de contratación: En tramitación. A punto de aprobarse el expediente | 2
TODA LA CIUDAD | 5042 | APLICACIÓN MÓVIL PARA LOCALIZACIÓN DE BOLSAS DE RECOGIDA DE EXCREMENTOS CANINOS | 1646 | 50000 | El proyecto tiene la primera versión completada. Se pretende publicar sin incidencias en la "tienda de android/google". Sin embargo, ha sido rechazada por Apple (al publicarlo en la Apple Store) por considerar que tiene poco contenido (hay muy pocas unidades de bolsas y sale el mapa de Madrid casi sin puntos). Para subsanar esta contingencia se prevé incorporar más información a la misma: papeleras, o puntos limpios, por ejemplo. | 2
TODA LA CIUDAD | 5064 | CAMBIAR TODA LA ILUMINACIÓN A LEDS (FAROLAS, CARRETERAS, EDIFICIOS PÚBLICOS...) | 2180 | 3000000 | Iniciado el expediente de contratación: En fase la redacción del proyecto | 2
TETUÁN | 5071 | INICIATIVA “SI TU APARCAS NO PASAMOS” | 154 | 20000 | En estudio y análisis de ubicaciones por los servicios técnicos municipales. | 1
RETIRO | 5079 | INSTALACIÓN DE ESCULTURA EN HOMENAJE AL "MOVIMIENTO SCOUT" | 91 | 20000 | Los Servicios Técnicos municipales han elaborado un informe sobre posibles variables del monumento y sobre diferentes ubicaciones. Iniciado el expediente con las bases para el consurso. | 2
RETIRO | 5082 | CREACIÓN DE UN MUSEO DE ARTE URBANO | 304 | 6000 | El distrito y el Área de Cultura están estudiando conjuntamente su ejecución, con la colaboración de la Asociación proponente. | 1
CARABANCHEL | 5084 | MEJORA Y EQUIPAMIENTO DEL PATIO DEL C.E.I.P. ISAAC PERAL CARABANCHEL | 260 | 100000 | Iniciado el expediente de contratación: Proyecto redactado. Se ejecutará a lo largo del período no lectivo estival. | 2
TETUÁN | 5098 | PISTA DE RUNNING EN EL PARQUE RODRÍGUEZ SAHAGÚN | 105 | 120000 | En estudio y preparación por los Servicios Técnicos Municipales. El inicio de obras está previsto para el tercer trimestre del año. | 2
TODA LA CIUDAD | 5130 | AUMENTO DEL NÚMERO DE CASAS DE ACOGIDA PARA MUJERES MALTRATADAS | 4316 | 550000 | En junio se está procediendo a la escrituración de las viviendas adquiridas para este proyecto. | 3
VICÁLVARO | 5152 | ÁREAS RECREATIVAS CANINAS EN VICÁLVARO | 163 | 70200 | Las propuestas 3423, 5152 y 2285 forman parte del proyecto " Mejora en Instalaciones e Infraestructuras de las zonas municipales de Moratalaz- Vicalvaro". Dicho proyecto está en elaboración. | 2
PUENTE DE VALLECAS | 5193 | PLAN DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN PUENTE DE VALLECAS | 271 | 686000 | Iniciado el expediente de contratación: En fase la redacción del proyecto | 2
CHAMARTÍN | 5211 | INSTALACIÓN DEPORTIVA "STREET WORKOUT" GIMNASIA EN LA CALLE EN CHAMARTÍN | 202 | 15000 | Iniciado el expediente de contratación: En tramitación. | 2
CENTRO | 5212 | JARDINES EN ALCORQUES | 668 | 10000 | En estudio y análisis de ubicaciones por los servicios técnicos municipales. | 1
VILLA DE VALLECAS | 5213 | CREACIÓN PANEL INFORMATIVO Y REHABILITACIÓN DEL MONUMENTO A F. GARCÍA LORCA | 335 | 20000 | Se ha localizado el proyecto original de 1986, y se encuentra en fase de estudio la documentacion con el fin de analizar la viablidad de recuperación o incorpoaracion de los elementos tanto simbolicos como formales del monumento. La intervencion se relizará en el segundo semestre del año | 2
ARGANZUELA | 5218 | ESPACIOS PÚBLICOS PARA ESTUDIO Y LECTURA EN ARGANZUELA | 1049 | 150000 | Iniciado el expediente de contratación: en tramitación el contrato de arrendamiento de locales (en bruto). El contrato de arrendamiento recoge también las obras que se van a realizar como parte de la renta. El plazo previsto para la formalización del contrato último cuatrimestre del año. | 2
SAN BLAS-CANILLEJAS | 5224 | PROYECTO CANIPARK (PARQUE CANINO) | 218 | 20000 | Iniciado el expediente de contratación: El proyecto está en proceso de valoración del Acuerdo Marco. Se prevé que la ejecución comience a partir de septiembre. Están buscando otro emplazamiento para llevar a cabo la actuación , ya que se considera que la ubicación inicial no es viable (parte de la parcela está ubicada en el Parque Olímpico- Atlético de Madrid). | 2
VILLA DE VALLECAS | 5239 | CREACIÓN DE ACCESO A LA PROGRAMACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA DEL DISTRITO | 525 | 0 | Se unen tres proyectos (5239, 4515 y 4789) ya que se les considera como un único proyecto transversal que podría dar servicio a todos los distritos afectados (Barajas – Villa de Vallecas- San Blas Canillejas). En la actualidad se está trabajando en un nuevo espacio web de los distritos en www.madrid.es que conllevará una nueva plantilla con una mejor presentación. En cuanto a la incorporación de actividades organizadas por terceros (entidades, colectivos, asociaciones), se hará desde la web municipal www.madrid.es que dispone de la funcionalidad para la elaboración de los formularios que fueran precisos para la comunicación de estos eventos. | 3
SALAMANCA | 5280 | AVENIDA DE LOS TOREROS - PLANTAR ÁRBOLES NUEVOS | 273 | 15000 | La propuesta es inviable técnicamente, según se ha planteado por el ciudadano. Se prevé reunión entre los técnicos del ayuntamiento y autor de la propuesta, para reformular esta de forma que sea viable técnicamente. | 1
MORATALAZ | 5294 | HUERTO VECINAL EN LA PARTE OESTE DE LA CUÑA VERDE | 140 | 100000 | Se han unificado los proyectos 3176, 3619, 4353, 5294 y 5560 en un único expediente de contratación. | 2
SAN BLAS-CANILLEJAS | 5297 | MEJORAS INSTALACIONES DEPORTIVAS ELEMENTALES DISTRITO DE SAN BLAS CANILLEJAS. | 213 | 200000 | Iniciado el expediente de contratación: El proyecto está en proceso de valoración del Acuerdo Marco. Se prevé que la ejecución comience a partir de septiembre. | 2
MORATALAZ | 5312 | PROYECTO DE FOMENTO DE AVES | 136 | 15000 | En estudio y análisis por parte de los servicios técnicos municipales. | 1
FUENCARRAL-EL PARDO | 5359 | COLOCACIÓN DE APARATOS DE GIMNASIA PARA JÓVENES DE MINGORRUBIO | 271 | 15000 | En estudio y análisis por parte de los servicios técnicos municipales. | 1
CENTRO | 5362 | APERTURA Y CUIDADO DE LOCALES PÚBLICOS VACÍOS COMO BIENES COMUNES EN RED | 523 | 176000 | Los Servicios Tecnicos Municipales están estudiando y valorando dos locales para analizar las obras a ejecutar en función de las necesidades. Posteriormente se iniciará el expediente de contratación: Las obras se ejecutaran a traves de Acuerdo marco. | 2
SALAMANCA | 5394 | ARBOLES EN LAS INTERSECCIONES DEL BARRIO DE SALAMANCA | 222 | 100000 | La propuesta es inviable técnicamente, según se ha planteado por el ciudadano. Se prevé reunión entre los técnicos del ayuntamiento y autor de la propuesta, para reformular esta de forma que sea viable técnicamente. | 1
ARGANZUELA | 5431 | CONEXIÓN PEATONAL DEL BARRIO DE LEGAZPI CON EL BARRIO DE MÉNDEZ ÁLVARO | 800 | 150000 | Iniciado el expediente de contratación: En fase la redacción del proyecto | 2
PUENTE DE VALLECAS | 5462 | ACTUACIONES PARA MEJORAR LA CIRCULACIÓN CICLISTA | 298 | 212000 | Iniciado el expediente de contratación para la obtención del Contrato Marco, necesario para la redacción de los proyectos. | 2
SAN BLAS-CANILLEJAS | 5484 | BANCOS EN LA AVENIDA ARCENTALES | 208 | 42700 | Iniciado el expediente de contratación: En tramitación de Pliegos con Asesoría Jurídica e Intervención. | 2
USERA | 5560 | CREACIÓN DE HUERTOS URBANOS | 297 | 25000 | Se han unificado los proyectos 3176, 3619, 4353, 5294 y 5560 en un único expediente de contratación. | 2
TODA LA CIUDAD | 5578 | CREACIÓN DE PABELLÓN DE ANIMALES EXÓTICOS EN CPA LA FORTUNA | 1795 | 30000 | Es necesaro realizar una edificación nueva. Se ubicará en la carretera Barrio de la Fortuna, 33. Se ha adjudicado el contrato. Se ejecutará en septiembre de este año. | 2